## Tabla de comprobacion de Accion
Estado v7.11 | Módulo / Pestaña | Acción | Resultado Esperado | Notas / Lógica a Verificar
⬜ ✓ | docker | mantar imagen de docker
⬜ ✓ | Inicio | Ejecutar python app.py | El servidor arranca en el puerto 5000. | Debe mostrar en consola "Sincronizando fecha..." y actualizar la fecha del sistema a la real del PC.
0. RESUMEN
⬜ ✓ |  | Cambio de periodo fecha inicio y fecha fin: funcionan los filtros y las gráficas
⬜ ✓ |  | Imprimir informe
1. INVENTARIO
⬜ ✓ | Inventario | Crear Equipo | El equipo aparece en la tabla. | Rellenar nombre, tipo, descripción.
⬜ ✓ | Inventario | Subir Archivos | Se guardan y se muestra el contador (ej: 2 img, 1 pdf). | Probar límite: Intentar subir 6 archivos (debe coger solo 5).
⬜ ✓ | Inventario | Visualizar Archivos | Se abre una nueva pestaña/pantalla con las imágenes/PDFs. | Verificar botón "Volver" retorna al inventario.
⬜ ✓ BUSCA POR EL CONTENIDO DE LAS FILAS DA IGUAL QUE COLUMNA SEA | Inventario | BUSCAR | La tabla se reduce según el nombre o tipo seleccionado. | Probar búsqueda parcial (ej: "Compres" encuentra "Compresor").
⬜ ✓ | Inventario | Editar Equipo | Los cambios (nombre, tipo, desc) se guardan. | Probar borrar imágenes marcando el checkbox en edición.
⬜ ✓ | Inventario | Borrar Equipo | Alerta Modal de confirmación. Si sí: Desaparece el equipo. | Crítico: Verificar que también desaparecen sus actividades, OTs y correctivos asociados.
⬜ ✓ Ok, no imprime las columnas archivos ni acciones | Inventario | Imprimir Ficha | Se abre vista de impresión del equipo individual. | Debe incluir datos, imágenes y lista de PDFs.
✓ (Las columnas de Archivo y Acciones no deberian de exportarse) | Inventario | EXPORTAR Tabla COPIAR | Se abre vista de impresión con el listado completo filtrado. | Debe respetar los filtros aplicados en ese momento.
✓ (Las columnas de Archivo y Acciones no deberian de exportarse) | Inventario | EXPORTAR Tabla EXCEL | Se abre vista de impresión con el listado completo filtrado. | Debe respetar los filtros aplicados en ese momento.
✓ (Las columnas de Archivo y Acciones no deberian de exportarse) | Inventario | EXPORTAR Tabla PDF | Se abre vista de impresión con el listado completo filtrado. | Debe respetar los filtros aplicados en ese momento.
✓ (Las columnas de Archivo y Acciones no deberian de exportarse) | Inventario | EXPORTAR Tabla Print | Se abre vista de impresión con el listado completo filtrado. | Debe respetar los filtros aplicados en ese momento.
2. ACTIVIDADES
⬜ ✓ | Actividades | Nueva Actividad | Se despliega formulario. Al guardar, aparece en la tabla. | Verificar asociación correcta con el equipo.
⬜ ✓ Ok, filtra pero no me queda claro como lo filtra (en principio busca en cualquier columna y si contiene la busqueda muestra la fila) | Actividades | Filtrar | La tabla muestra solo actividades que coinciden. | Filtros: Nombre, Equipo, Frecuencia.
⬜ ✓ | Actividades | Editar Actividad | Se actualizan datos (ej: periodicidad). | Verificar que el cambio de fecha inicio afecta a futuras generaciones.
⬜ ✓ (borra tambien las OT relacionadas) | Actividades | Borrar Actividad | Alerta Modal. Si sí: Se borra la actividad. | Crítico: Verificar que se borran las OTs vinculadas a esta actividad.
⬜ ✓ Ok, no imprime ni columna "Generar OT" y "Inicio" | Actividades | Imprimir | Ficha individual y Listado completo.
✓ (Las columnas de Acciones no deberian de exportarse) | Actividades | EXPORTAR Tabla COPIAR
✓ (Las columnas de Acciones no deberian de exportarse) | Actividades | EXPORTAR Tabla EXCEL
✓ (Las columnas de Acciones no deberian de exportarse) | Actividades | EXPORTAR Tabla PDF
✓ (Las columnas de Acciones no deberian de exportarse) | Actividades | EXPORTAR Tabla Print
3. ÓRDENES DE TRABAJO (OTs)
⬜ ✓ Ok, lo usa automaticamente pero lo dejo activo | OTs | Generar (Botón) | Crea nuevas OTs o actualiza estados de las existentes. | Verificar mensaje flash informativo.
⬜ ✓ Ok, filtra pero no me queda claro como lo filtra (en principio busca en cualquier columna y si contiene la busqueda muestra la fila) | OTs | Filtros | Filtrar por Estado, Fecha Inicio y Fecha Fin. | Probar ver solo las "Pendientes" (Rojas).
⬜ ✓ Ok, | OTs | Gestión de Estados | Cambiar estado manualmente a "Realizada" o "Rechazada". | Color cambia a Verde o Negro respectivamente. Añadir fecha realización.
⬜ ✓ Ok, | OTs | Imprimir | Ficha de OT individual y Listado tabla filtrada.
✓ (Las columnas de Acciones no deberian de exportarse) | OTs | EXPORTAR Tabla COPIAR
✓ (Las columnas de Acciones no deberian de exportarse) | OTs | EXPORTAR Tabla EXCEL
✓ (Las columnas de Acciones no deberian de exportarse) | OTs | EXPORTAR Tabla PDF
✓ (Las columnas de Acciones no deberian de exportarse) | OTs | EXPORTAR Tabla Print
4. CRONOGRAMA
⬜ ✓ Ok, | Cronograma | Visualización | Tabla matricial Actividad vs Meses. | Verificar que las OTs salen en el mes correcto.
⬜ ✓ Ok, | Cronograma | Colores (Lógica) | Verificar colores según fecha sistema. | Amarillo (En curso), Rojo (Pendiente), Gris (Prevista), Verde (Realizada).
⬜ ✓ Ok, | Cronograma | Cambio de Año | Selector de año actualiza la matriz. | Probar año anterior y siguiente.
⬜ ✓ Ok, | Cronograma | Edición Rápida | ClicK en un número (badge) abre modal de edición. | Permite cerrar la OT sin salir del calendario.
⬜ ✓ Ok, | Cronograma | Imprimir | Vista horizontal (Landscape) del año. | Deben verse los colores de fondo (CSS print-color-adjust).
5. CALENDARIO
⬜ ✓ Ok, | Calendario | cambios de mes
⬜ ✓ Ok, | Calendario | Imprimir calendario
5. CORRECTIVOS
⬜ | Correctivos | Nueva Incidencia | Formulario desplegable. Crea registro nuevo. | Estado inicial por defecto: "Detectada" (Rojo).
⬜ | Correctivos | Ciclo de Vida | Editar y cambiar estado: Detectada → En curso → Resuelta. | Verificar cambio de colores: Rojo → Amarillo → Verde.
⬜ | Correctivos | Adjuntos | Subir y ver fotos/PDFs de la avería. | Límite 5 archivos. Visualizador independiente.
⬜ | Correctivos | Imprimir | Ficha de incidencia con fotos y listado.
fallo | Correctivos | visor de pdf e imágenes no funciona en docker/ni web normal
⬜ | Correctivos | EXPORTAR Tabla COPIAR
⬜ | Correctivos | EXPORTAR Tabla EXCEL
⬜ | Correctivos | EXPORTAR Tabla PDF
⬜ | Correctivos | EXPORTAR Tabla Print
6. CONFIGURACIÓN GLOBAL
⬜ | Config. Global | Fecha Sistema | Cambiar la fecha y guardar. | Prueba Maquina del Tiempo: Poner fecha futura y ver si OTs amarillas pasan a rojas.
⬜ | Config. Global | Planificación Futura | Poner fecha futura lejana y "Actualizar". | Ir a OTs/Cronograma y ver nuevas OTs en Gris (Prevista) hasta esa fecha.
⬜ | Config. Global | Tipos de Equipo | Añadir nuevo tipo, Editar nombre. | Verificar que aparece en el desplegable al crear un Equipo.
⬜ | Config. Global | Logging | Activar interruptor. Realizar acciones. Descargar Log. | Abrir .log y ver si se han registrado las acciones con fecha/hora.
⬜ | Config. Global | copias de seguridad: backup y restaurar
6. AYUDA
⬜ | Ayuda | comprobación de textos
7. ACERCA DE...
⬜ | Acerca de | Info | Visualizar créditos y versión. | Solo informativo.

## Pruebas
Prueba Específica de Lógica de Fechas (Recomendada)
Para validar el núcleo del programa, realiza esta secuencia:
Ve a Configuración Global y pon la Fecha del Sistema a "01/01/2024".
Crea una Actividad con inicio "01/01/2024" y periodicidad "30 días".
Ve a Órdenes de Trabajo y pulsa "Generar".
Resultado: Debería aparecer una OT para el 01/01/2024 en Amarillo (En curso). | -> aparecen hsta la ultima fecha prevista
Vuelve a Configuración Global y cambia la fecha a "01/03/2024" (2 meses después).
Ve a Órdenes de Trabajo y pulsa "Generar".
Resultado:
La OT de Enero debería pasar a Rojo (Pendiente) (porque ya pasó su fecha + 30 días).
Deberían crearse nuevas OTs para Febrero y Marzo.
En Configuración Global, establece "Planificación Futura" al "01/06/2024".
Ve al Cronograma.
Resultado: Deberías ver OTs en Abril y Mayo en color Gris (Prevista).

## Hoja 2
Pruebas de Estrés y Lógica de Negocio |  | Objetivo: Verificar que una Orden de Trabajo (OT) cambia de color y estado automáticamente según pasa el tiempo.
Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | ¿Por qué?
1 | Ir a Config. Global y poner Fecha Sistema: 01/01/2024. | Fecha actualizada. | Punto de partida.
2 | Crear Actividad: Inicio 01/01/2024, Frecuencia 1 día. | Actividad creada. | Generación diaria.
3 | Ir a OTs y pulsar Generar. | Aparece OT del 01/01/2024 en Amarillo (En curso). | Es el día "actual", está vigente.
4 | Ir a Config. Global y avanzar fecha a 05/01/2024. | Fecha actualizada. | Simulamos que han pasado 4 días.
5 | Ir a OTs y pulsar Generar. | 1. La OT del 01/01 pasa a Rojo (Pendiente). 2. Aparecen nuevas OTs (días 2, 3, 4 y 5) en Amarillo. | La del día 1 venció (pasó su frecuencia). Las nuevas se generan hasta el día "actual".
6 | Editar la OT del día 05/01 y ponerla en "Realizada". | La OT del día 5 se pone Verde. | Intervención humana.
7 | Ir a Config. Global y avanzar fecha a 10/01/2024. | Fecha actualizada. | Avanzamos más en el tiempo.
8 | Ir a OTs y pulsar Generar. | La OT del día 05/01 (Verde) SE MANTIENE VERDE. Las del 2, 3 y 4 pasan a Rojo. | Crítico: El sistema NUNCA debe cambiar a "Pendiente" una OT que ya fue marcada como "Realizada" o "Rechazada", aunque haya pasado la fecha.
2. Prueba de "Planificación Futura y Transición" |  | Objetivo: Verificar que las órdenes futuras (grises) se activan (amarillas) cuando llega su día.
Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | ¿Por qué?
1 | Config. Global: Fecha Sistema 01/02/2024. | Sistema en Febrero.
2 | Config. Global: Fecha Planificación Futura 05/02/2024 + Pulsar "Actualizar y Generar". | Mensaje de éxito. | Definimos horizonte futuro.
3 | Ir a Cronograma (Año 2024). | Deben aparecer OTs para los días 2, 3, 4 y 5 de Febrero en Gris (Prevista). | Son futuras respecto al día 1.
4 | Config. Global: Cambiar Fecha Sistema a 03/02/2024. | "Viajamos" al día 3. | Simulamos el paso del tiempo.
5 | Ir a OTs y pulsar Generar. | Recálculo de estados.
6 | Ir a Cronograma. | 1. OTs del día 2 y 3 ahora son Amarillas (En curso). 2. OTs del día 4 y 5 siguen Grises (Prevista). | El sistema ha detectado que el futuro se ha convertido en presente.
3. Prueba de "Limpieza de Planificación" |  | Objetivo: Verificar que al reducir la fecha de planificación, desaparecen las OTs sobrantes.
Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | ¿Por qué?
1 | Situación previa: Tenemos OTs previstas (grises) hasta el día 30 del mes. | Visualizar en cronograma.
2 | Ir a Config. Global: Reducir Fecha Planificación al día 15 y pulsar "Actualizar". | Mensaje de éxito. | Recortamos el plan.
3 | Ir a Cronograma. | Las OTs grises del día 16 al 30 deben haber desaparecido. | La lógica debe borrar las "Previstas" antiguas antes de generar las nuevas para evitar datos basura.
4. Prueba de "Integridad Referencial en Borrado" |  | Objetivo: Asegurar que no quedan datos corruptos al borrar un padre (Equipo).
Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | ¿Por qué?
1 | Crear un Equipo "X". Crear una Actividad para "X". Generar OTs para esa actividad. Crear un Correctivo para "X". | Tenemos datos en 4 tablas vinculadas. | Preparación.
2 | Ir a Inventario y borrar el Equipo "X" (Confirmar alerta). | El equipo desaparece de la lista. | Borrado inicial.
3 | Ir a Actividades. | La actividad creada para "X" no debe existir. | Borrado en cascada nivel 1.
4 | Ir a OTs. | Las órdenes de "X" no deben existir. | Borrado en cascada nivel 2.
5 | Ir a Correctivos. | El correctivo de "X" no debe existir. | Borrado en cascada nivel 3.
5. Prueba de "Manipulación de Archivos"
Objetivo: Verificar límites y persistencia de imágenes.
Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | ¿Por qué?
1 | Crear/Editar Correctivo. Seleccionar 6 imágenes a la vez y guardar. | Al guardar, solo deben aparecer 5 botones de imágenes. | El sistema debe cortar el exceso automáticamente (slice [:5]).
2 | Entrar a editar ese Correctivo. Marcar para borrar la imagen 1 y 2. Añadir 1 imagen nueva. Guardar. | Al volver a entrar, debe haber 4 imágenes (5 iniciales - 2 borradas + 1 nueva). | Verifica que la lógica de borrado por índices y añadido funciona simultáneamente.
6. Prueba de "Logging y Auditoría" |  | Objetivo: Verificar que el "chivato" funciona.
Paso | Acción a realizar | Resultado Esperado | ¿Por qué?
1 | Ir a Config. Global. Asegurar que "Logging" está DESACTIVADO. | Switch apagado.
2 | Crear un equipo nuevo "Prueba Log". | Equipo creado.
3 | Activar "Logging". | Switch encendido.
4 | Editar el equipo "Prueba Log" y cambiar nombre a "Prueba Log Editado". | Equipo editado.
5 | Descargar Log y abrir fichero de texto. | 1. NO debe aparecer la creación del equipo. 2. SÍ debe aparecer la edición con fecha y hora. | Verifica que el interruptor funciona y solo graba cuando debe.